PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO     	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B 		     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KH-THVHB		              Vĩnh Hòa, ngày 15 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và Công nhận đạt tiêu chuẩn

chất lượng giáo dục cấp độ 3

Căn cứ vào biên bản về việc đánh giá ngoài công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương đối với Trường Tiểu học Vĩnh Hòa B;

Căn cứ kế hoạch tháng 5/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo. Trường Tiểu học Vĩnh Hòa B lập kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2017 – 2018 và Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

1. Thời gian: Ngày 23/5/2018

2. Địa điểm: Trường tiểu học Vĩnh Hòa B

3. Thành phần tham dự:

- Sở GDĐT tỉnh Bình Dương: 04 người (Lãnh đạo SGD 01 người; Phòng Tiểu học 01 người; phòng KH và QLCLGD 02 người)

- Lãnh đạo và các phòng ban cấp huyện: 06 người

- Phòng Giáo dục và đào tạo: 03 người

- Thành viên theo Quyết định đánh giá ngoài của SGD: 03 người

- Lãnh đạo và các ban ngành ở xã Vĩnh Hòa: 04 người

- Các tổ chức xã hội, doanh nghiệp đóng trên địa bàn: 08 người

- Các nhà mạnh thường quân: 03 người

- Đại diện Bí thư, trưởng ấp trên địa bàn xã: 06 người

- Các trường Mầm Non, TH, THCS: 16 người

- Cán bộ giáo viên và nhân viên của trường: 43 người

- Nguyên là giáo viên, giáo viên về hưu của trường: 06 người

- Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp: 18 người

Tổng số thành phần tham dự: 120 người

II. Phân công nhiệm vụ các tiểu ban

1. Tiểu ban Tổ chức và chuẩn bị nội dung

- Báo cáo tóm tắt công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Báo cáo tóm tắt kết quả năm học 2017-2018.

- Xây dựng chương trình buổi lễ.

- Tham mưu lãnh đạo xin kinh phí tổ chức.

- Dựng video clip trình chiếu về các hoạt động của nhà trường trong 05 năm.

- Đặt làm giấy mời.

- Lập danh sách đại biểu và gửi giấy mời.

2. Tiểu ban Đời sống, đón tiếp đại biểu

- Nhận quà tặng, ghi danh sách.

- Lập kế hoạch chi phí, báo cáo quyết toán.

- Đặt cơm trưa.

3. Tiểu ban Lễ tân

- Chuẩn bị nước uống, tiếp tân (mua bình nước, chai, nước trà chuẩn bị mượn cốc uống nước các loại, lọ hoa).

- Mua hoa trang trí ở bàn đại biểu, khăn bàn.

- Hướng dẫn đại biểu, khách mời ngồi đúng vị trí.

- Chuẩn bị, sắp xếp bàn ghế tại phòng Thiết bị đón tiếp đại biểu trước khi làm lễ.

- Chuẩn bị khay phục vụ công tác trao bằng của lãnh đạo.

- Chuẩn bị giấy khen và tập để trao cho học sinh Hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ năm học và học sinh có thành tích học tập vượt trội ở các môn học.

- Giới thiệu các đại biểu chụp hình lưu niệm.

4. Tiểu ban Điều hành

- Dẫn chương trình.

- Âm thanh loa máy, điện phục vụ lễ và các lần duyệt chương trình.

- Tập luyện văn nghệ, chỉ đạo đội văn nghệ trong suốt quá trình tập luyện.

- Chỉ đạo các công việc khu vực sân khấu như di chuyển bục, micrô.

- Lên kế hoạch tổ chức duyệt, chạy chương trình.

- Phối hợp một số đoàn viên trang điểm cho học sinh đảm bảo đúng thời gian.

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để biểu diễn.

5. Tiểu ban CSVC, trang trí

- Sắp bàn ghế cho đại biểu dự lễ đủ 99 ghế đại biểu, khoảng 200 học sinh.

- Chỉ đạo LĐVS, lau chùi tất cả các phòng học, phòng chức năng, các hành lang (làm xong trước ít nhất 2 ngày).

- Căng phông, cắt chữ, dán chữ, treo các loại khẩu hiệu.

- Sắp xếp bàn ghế ngồi cho đại biểu, bục nói, giá để treo bằng công nhận. - Cắm cờ trang trí các khu vực qui định.

- Tất cả giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh tổng vệ sinh trường lớp sáng ngày 23/5/2018.

6. Tiểu ban Bảo vệ lễ

- Qui định chỗ để xe ô tô, xe máy của đại biểu, xe đạp của học sinh, hướng dẫn khách để xe đúng qui định.

- Bảo vệ chu đáo tránh mất mát tài sản, lộn xộn.

- Phối hợp với lực lượng dân quân, công an xã Vĩnh Hòa bảo vệ ANTT trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 của nhà trường, đề nghị tất cả  CBGVNV thực hiện nghiêm tác kế hoạch này./.

Nơi nhận:							 HIỆU TRUỞNG

- HT, PHT;

- Tổ trưởng CM;

- Các bộ phận, đoàn thể;

- Lưu: VT.

PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH VĨNH HOÀ B 		     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Hòa, ngày 15 tháng  5 năm 2018

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
CHUẨN BỊ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 VÀ CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 3

| Stt | Tiểu ban | Nội dung công việc, thời gian hoàn thiện | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức và chuẩn bị nội dung | - Báo cáo tóm tắt công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường (Đ/c Khởi) - Báo cáo tóm tắt kết quả năm học 2017-2018 (Đ/c Hiền) - Xây dựng chương trình buổi lễ. (Đ/c Tuấn) - Tham mưu lãnh đạo xin kinh phí tổ chức. (Đ/c Tuấn) - Dựng video clip trình chiếu về các hoạt động của nhà trường trong 03 năm. (Đ/c Lâm, Cường) - Lập danh sách đại biểu. (Đ/c Tuấn) - Đặt làm giấy mời. (Đ/c Tuấn) - Gửi giấy mời. (Đ/c Diễm, Thu, Lâm) Hoàn thành trước ngày 18/5/2018 | 1. Đ/c Vi Văn Khởi (Nhóm trưởng) 2. Đ/c Phạm Thị Lương Hiền 3. Đ/c Trịnh Minh Tuấn 4. Đ/c Nguyễn Thanh Lâm 5. Đ/c Nguyễn mạnh Cường 6. Đ/c Nguyễn Ngọc Diễm 7. Đ/c Nguyễn Thị Thu |
| 2 | Đời sống, đón tiếp đại biểu | - Nhận quà tặng, ghi danh sách. (Đ/c Hiển, Thu) Thời gian từ 6 giờ 45 đến 8 giờ ngày 23/5/2018 - Lập kế hoạch chi phí, báo cáo quyết toán. (Đ/c Diễm) - Đặt cơm trưa. (Đ/c Diễm, Thu) Hoàn thành trước ngày 18/5/2018 | 1. Đ/c Nguễn Thị Hồng Hiển (Nhóm trưởng) 2. Đ/c Nguyễn Ngọc Diễm 3. Đ/c Nguyễn Thị Thu |
| 3 | Lễ tân | - Hướng dẫn đội nghi thức (Đ/c M Hiền) - Chuẩn bị nước uống, tiếp tân (mua bình nước, chai, nước trà chuẩn bị mượn cốc uống nước các loại, lọ hoa). (Đ/c Thu, Trâm) - Mua hoa trang trí ở bàn đại biểu, khăn bàn. (Đ/c Thu, Trâm) - Chuẩn bị, sắp xếp bàn ghế tại phòng Thiết bị đón tiếp đại biểu trước khi làm lễ. (Đ/c Thanh, T Hiền) Hoàn thành trước ngày 22/5/2018 - Hướng dẫn đại biểu, khách mời ngồi đúng vị trí. (Đ/c Thanh, T Hiền) Thời gian từ 7 giờ đến 7giờ 30 ngày 23/5/2018 - Chuẩn bị phục vụ công tác trao lẵng hoa của lãnh đạo. (Đ/c Hà, Mai) - Chuẩn bị khay phục vụ công tác trao bằng của lãnh đạo (Đ/c Hà, Mai) - Chuẩn bị giấy khen và tập để trao cho học sinh Hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ năm học và học sinh được khen thưởng. (Đ/c M Hiền, Hà, Trâm, Mai, Loan) Hoàn thành trước ngày 22/5/2018 - Giới thiệu các đại biểu chụp hình lưu niệm (Đ/c Cúc) Sau khi tổ chức buổi lễ ngày 23/5/2018 | 1. Đ/c Đặng Thị Minh Hiền (Nhóm trưởng) 3. Đ/c Trần Thị Ngọc Trâm 4. Đ/c Nguyễn Thị Loan 5. Đ/c Lê Thị Mỹ Hà 6. Đ/c Vũ Thị Thanh 7. Đ/c Phan Thị Thu Hiền 8. Đ/c Nguyễn Thị Thu 9. Đ/c Lê Quỳnh Mai |
| 4 | Điều hành | - Dẫn chương trình (Đ/c Cúc) - Âm thanh loa máy, điện phục vụ lễ và các lần duyệt chương trình. (Đ/c Lâm, Cường) - Tập luyện văn nghệ, chỉ đạo đội văn nghệ trong suốt quá trình tập luyện. (Đ/c Bích) - Chỉ đạo các công việc khu vực sân khấu như di chuyển bục, micrô, quay phim, chụp hình. (Đ/c Lâm, Cường) - Lên kế hoạch tổ chức duyệt, chạy chương trình. (Đ/c Cúc) - Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để biểu diễn, phối hợp một số đoàn viên trang điểm cho diễn viên đảm bảo đúng thời gian. (Đ/c Bích, M Hiền, Thảo, Sương, T Hương, M Dung) Hoàn thành trước ngày 22/5/2018 | 1. Đ/c Bùi Thị Cúc (Nhóm trưởng) 2. Đ/c Hồ Thị Bích 3. Đ/c Đặng Thị Minh Hiền 4. Đ/c Nguyễn Thị Thảo 5. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương 6. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Dung 7. Đ/c Thái Ngọc Sương 8. Đ/c Nguyễn Thanh Lâm 9. Đ/c Nguyễn Mạnh Cường |
| 5 | CSVC, trang trí | - Sắp bàn ghế cho đại biểu dự lễ đủ 104 ghế đại biểu, khoảng 200 học sinh. - Căng phông, cắt chữ, dán chữ, treo các loại khẩu hiệu. - Sắp xếp bàn ghế ngồi cho đại biểu, bục nói, giá để treo bằng công nhận. - Cắm cờ trang trí các khu vực qui định. - Chỉ đạo LĐVS, lau chùi tất cả các phòng học, phòng chức năng, các hành lang (làm trước 1 ngày). Tất cả giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh tổng vệ sinh trường lớp sáng ngày 21/5/2018. Hoàn thành trước ngày 21/5/2018 | 1. Đ/c Trịnh Minh Tuấn (Nhóm trưởng) 2. Đ/c Trần Quốc Bảo 3. Đ/c Lê Văn Quảng 4. Đ/c Trần Minh Huyền 5. Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc 6. Đ/c Nguyễn Thị Giang 7. Tất cả giáo viên chủ nhiệm và giáo viên các phòng bộ môn. |
| 6 | Bảo vệ lễ | - Qui định chỗ để xe ô tô, xe máy của đại biểu, xe đạp của học sinh, hướng dẫn khách để xe đúng qui định. - Bảo vệ chu đáo tránh mất mát tài sản, lộn xộn. - Phối hợp với lực lượng dân quân, công an xã Vĩnh Hòa bảo vệ ANTT trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ. Hoàn thành trong ngày 23/5/2018 | 1. Đ/c Nguyễn Văn Vương (Nhóm trưởng) 2. Nguyễn Văn Thanh 3. Lực lượng dân quân xã 4. Lực lượng công an xã |

Lưu ý: Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm quản lý học sinh lớp mình tránh tình trạng mất trật tự trong quá trình tổ chức buổi lễ./.

Duyệt của Hiệu trưởng						Người lập

Vi Văn Khởi 						   Trịnh Minh Tuấn